## Slide 1
顧客管理システム刷新プロジェクト
打合せ資料
外部認証障害への対応と本番メンテナンス計画
日時 2026年9月19日 10:00–11:00
参加者 山田、佐藤、鈴木、高橋、伊藤
記入例（架空のプロジェクト）
GO /
NO-GO
Notes: 架空のプロジェクトを題材にした記入例です。

## Slide 2
本日の確認事項
会議終了時に判断を残す
02
顧客管理システム刷新プロジェクト 記入例
会議のゴール
1 9月26日の本番メンテナンス実施可否を決める
2 サービス停止時間と当日の担当を確認する
3 中止条件と切戻し判断者を合意する
判断対象
変更内容と検証結果
22:00–23:30の作業計画
切戻し条件と周知方法
進行
障害概要 15分 変更・検証 15分 当日計画 20分 判断 10分

## Slide 3
障害概要
INC-2026-001 結合テスト環境のログイン失敗
03
顧客管理システム刷新プロジェクト 記入例
14
/ 126件
ログイン失敗 11.1%
影響範囲
発生先は結合テスト環境のみ
本番利用者への影響なし
顧客データの欠損・不整合なし
経過
09:35
テストで検知
09:48
認証API遅延を特定
10:20
暫定設定を反映
11:05
50回連続成功
現在の状態
暫定対策後は再発なし。本番反映前に監視と切戻し条件を確認する。

## Slide 4
原因と検証結果
応答時間とタイムアウト設定の不整合
04
顧客管理システム刷新プロジェクト 記入例
発生時
外部認証API
応答 4–6秒
アプリ設定
読取 3秒
タイムアウト
ログイン失敗
対策後
外部認証API
応答 4–6秒
アプリ設定
読取 8秒
50 / 50件
ログイン成功
本番では認証APIのp95応答時間と5xx率を監視し、遅延の再発を早期検知する。

## Slide 5
本番変更内容
CHG-20260926-01 2026年9月26日 22:00–23:30
05
顧客管理システム刷新プロジェクト 記入例
対象 | 変更前 | 変更後 | 目的
アプリ版数 | crm-app 1.2.2 | crm-app 1.2.3 | タイムアウト設定を反映
ECSタスク定義 | crm-app:123 | crm-app:124 | 新しいコンテナを配備
SSMパラメータ | 3000 ms | 8000 ms | 認証APIの遅延を許容
監視 | 5xx中心 | p95・5xx・失敗件数 | 再発を早期検知
変更対象外
データベース構造、顧客データ、認証方式は変更しない。

## Slide 6
当日の作業計画
サービス停止予定 22:00–22:50
06
顧客管理システム刷新プロジェクト 記入例
作業タイムライン
22:00
停止・周知
22:10
バックアップ
22:15
設定変更
22:20
アプリ配備
22:42
再開判断
23:30
監視終了
サービス停止
再開後監視
担当
統括・判断 山田（PM）
アプリ作業 佐藤
基盤・監視 鈴木
動作確認 高橋（QA）
業務確認 伊藤
連絡手段 Teams 作業チャネル

## Slide 7
中止条件と切戻し
判断者は山田PM。各担当は検知後ただちに報告
07
顧客管理システム刷新プロジェクト 記入例
中止・切戻し条件 | 判定基準 | 初動
配備が安定しない | 15分を超えて安定しない | 旧タスク定義へ戻す
ECSの健全性低下 | Healthy Host 2台未満が5分継続 | 新タスク停止、旧版を再配備
ログイン失敗 | 確認20件中2件以上失敗 | 設定とアプリを切り戻す
サーバエラー増加 | 5xx率 1%以上 | ALB・アプリログを確認後に切戻し
データ不整合 | 1件でも検知 | サービス停止を継続し影響を調査
切戻し順序
1 メンテナンス継続 2 SSMを3000 msへ戻す 3 crm-app:123を再配備 4 20件再確認

## Slide 8
決定事項と次の作業
会議終了時の記録
08
顧客管理システム刷新プロジェクト 記入例
決定ID | 決定事項 | 結果
D01 | 9月26日の本番メンテナンスを実施する | 承認
D02 | 停止予定を22:00–22:50とする | 承認
D03 | 記載の中止条件を当日の判断基準とする | 承認
次の作業
ID | 作業 | 担当 | 期限
PM-001 | 本番変更申請の最終承認 | 山田 | 9/22
PM-002 | 設定値とタスク定義の事前確認 | 佐藤・鈴木 | 9/24
PM-003 | 試験項目と確認用アカウント準備 | 高橋 | 9/25
PM-004 | 利用部門への停止案内 | 伊藤 | 9/24
PM-005 | 当日ログ・監視記録の保管 | 鈴木 | 9/27