# 顧客管理システム メンテナンス手順書

本番環境 アプリケーション更新および外部認証設定変更   記入例

作業目的  外部認証 API の応答遅延対策を本番環境へ反映し、認証処理の安定性を改善します。作業中は保守画面へ切り替え、アプリケーション更新、設定変更、動作確認の順に実施します。完了条件を満たさない場合は、切戻し手順に移行します。

# 文書情報

| 文書 ID | OPS-MNT-2026-009 | 版数 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 変更 ID | CHG-20260926-01 | 作成日 | 2026/09/19 |
| 作業日時 | 2026/09/26 22:00 から 23:30 | 停止予定 | 22:00 から 22:50 |
| 対象環境 | 本番環境 ap-northeast-1 | 変更区分 | 計画メンテナンス |
| 作業責任者 | 山田 太郎 PM | 承認者 | 伊藤 真由 業務責任者 |

# 対象と変更内容

| 対象 | 変更前 | 変更後 |
| --- | --- | --- |
| ECS タスク定義 | crm-app 123 | crm-app 124 |
| アプリケーション | crm-app 1.2.2 | crm-app 1.2.3 |
| 認証 API read timeout | 3000 ms | 8000 ms |
| 監視 | timeout 件数のみ | timeout 件数と p95 応答時間 |

# 体制と連絡先

| 役割 | 担当 | 当日の責務 | 連絡手段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業責任者 | 山田 太郎 | 開始判断、切戻し判断、完了宣言 | Teams 作業会議 |
| アプリ担当 | 佐藤 花子 | タスク定義更新、アプリ確認 | Teams 作業会議 |
| インフラ担当 | 鈴木 健 | 保守画面、設定変更、AWS 監視 | Teams 作業会議 |
| 確認担当 | 高橋 美咲 | 業務シナリオ試験、結果記録 | Teams 作業会議 |
| 業務責任者 | 伊藤 真由 | 利用部門連絡、業務確認 | 緊急時は携帯連絡 |

# 対象システム

| 区分 | 名称 | 識別子 |
| --- | --- | --- |
| ECS | 本番アプリケーション | crm-prod-cluster crm-app-service |
| ALB | 公開ロードバランサ | crm-prod-alb |
| RDS | Aurora PostgreSQL クラスタ | crm-prod-db |
| SSM | 外部認証タイムアウト | /crm/prod/auth/read-timeout-ms |
| CloudWatch | アプリ監視ダッシュボード | crm-prod-operations |

# 開始前の判断条件

変更申請 CHG-20260926-01 が承認済みである

本番アラームに未解消の重大警告がなく、ECS desired count と running count が一致している

直近の Aurora スナップショットが取得済みで、復元可能状態になっている

作業者、確認担当、業務責任者が Teams 作業会議に参加している

# 中止条件

開始時点で重大障害が発生している場合、承認者が不在の場合、またはバックアップの取得に失敗した場合は作業を開始しません。作業責任者が延期を決定し、利用部門へ連絡します。

# 事前作業

予定時刻は目安です。各手順の確認結果を記録し、異常がある場合は次の手順へ進まず、作業責任者へ連絡します。

| 手順 | 予定 | 操作と確認 | コマンドまたは記録 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRE-01 | 21:30 | 作業会議を開始し、担当者の参加と連絡手段を確認する | 参加者 5 名を確認 | 完了 |
| PRE-02 | 21:35 | 変更申請、手順書、承認記録が最新版であることを確認する | CHG-20260926-01 承認済み | 完了 |
| PRE-03 | 21:40 | ECS サービスの稼働数と直近イベントを確認する | aws ecs describe-services --cluster crm-prod-cluster --services crm-app-service | 正常 |
| PRE-04 | 21:45 | CloudWatch で 5xx、CPU、メモリ、認証 timeout の異常がないことを確認する | crm-prod-operations 全項目正常 | 正常 |
| PRE-05 | 21:50 | Aurora の手動スナップショットを作成する | crm-prod-db-20260926-2150 | 作成済み |
| PRE-06 | 21:58 | 利用部門へ開始連絡を送信し、新規ログインを控えるよう依頼する | 連絡記録 MSG-20260926-01 | 送信済み |

# 事前確認値

| 確認項目 | 基準 | 実測値 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| ECS running count | 2 | 2 | 可 |
| ALB healthy host | 2 | 2 | 可 |
| 直近 15 分の 5xx 率 | 1 パーセント未満 | 0.02 パーセント | 可 |
| 認証 API p95 | 5 秒未満 | 1.4 秒 | 可 |
| DB 接続数 | 上限の 70 パーセント未満 | 34 パーセント | 可 |

# 本作業

| 手順 | 予定 | 操作と確認 | コマンドまたは記録 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MNT-01 | 22:00 | 保守画面を有効化し、外部からの新規ログインを停止する | ./ops/maintenance-mode.sh enable | 完了 |
| MNT-02 | 22:05 | 保守画面が表示され、既存セッションの更新処理が終了していることを確認する | 画面確認 更新中処理 0 件 | 正常 |
| MNT-03 | 22:10 | 現在のタスク定義と設定値を記録する | crm-app:123 read-timeout-ms=3000 | 記録済み |
| MNT-04 | 22:15 | SSM パラメータの read timeout を 8000 ms に変更する | aws ssm put-parameter --name /crm/prod/auth/read-timeout-ms --value 8000 --type String --overwrite | 完了 |
| MNT-05 | 22:20 | ECS サービスをタスク定義 crm-app 124 へ更新する | aws ecs update-service --cluster crm-prod-cluster --service crm-app-service --task-definition crm-app:124 | 完了 |
| MNT-06 | 22:25 | 新タスクが起動し、サービスが安定状態になるまで待機する | aws ecs wait services-stable --cluster crm-prod-cluster --services crm-app-service | 正常 |
| MNT-07 | 22:35 | ALB の healthy host が 2 台であることを確認する | HealthyHostCount=2 | 正常 |
| MNT-08 | 22:38 | ログに起動エラー、DB 接続エラー、認証設定読込エラーがないことを確認する | ERROR 0 件 timeout=8000 を確認 | 正常 |
| MNT-09 | 22:42 | 保守画面を解除し、通常画面へ戻す | ./ops/maintenance-mode.sh disable | 完了 |

# 本作業の継続条件

MNT-06 の開始から 15 分以内にサービスが安定しない場合、healthy host が 2 台に戻らない場合、または起動ログに設定読込エラーがある場合は、通常画面へ戻さず切戻し判断を行います。

# 動作確認

| 確認 ID | 確認内容 | 期待結果 | 実施結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| CHK-01 | ログイン画面を表示する | HTTP 200 で画面が表示される | 正常 |
| CHK-02 | 一般利用者でログインする | 認証成功後に顧客一覧へ遷移する | 20 回すべて成功 |
| CHK-03 | 無効なパスワードでログインする | 認証エラーを表示し、セッションを作成しない | 正常 |
| CHK-04 | 顧客を検索して詳細を表示する | 検索結果と詳細が表示される | 正常 |
| CHK-05 | 顧客メモを更新する | 更新後の内容が再表示される | 正常 |
| CHK-06 | 認証 API の応答を 5 秒遅延させる | タイムアウトせずログインが成功する | 正常 |
| CHK-07 | CloudWatch の 5xx と timeout を確認する | 5xx 率 1 パーセント未満 timeout 0 件 | 0.00 パーセント 0 件 |

# 完了条件

CHK-01 から CHK-07 がすべて正常である

ECS running count と desired count がともに 2 である

通常画面の復帰後 15 分間、5xx 率が 1 パーセント未満で認証 timeout が 0 件である

作業結果と監視画面を保存し、業務責任者が利用再開を了承している

# 作業後の記録

| 時刻 | 記録内容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 22:58 | 通常画面へ復帰し、業務責任者がログインと顧客検索を確認 | 利用再開了承 |
| 23:15 | 復帰後 15 分の監視を完了 | 異常なし |
| 23:20 | 作業完了を利用部門へ連絡 | MSG-20260926-02 |
| 23:25 | 変更申請へ実績、ログ、確認結果を添付 | 記録完了 |
| 23:30 | 作業責任者がメンテナンス完了を宣言 | 完了 |

# 切戻し判断

次のいずれかに該当した場合、作業責任者が切戻しを宣言します。データ不整合またはセキュリティ上の異常を検知した場合は、判定を待たず保守画面を有効化します。

| 判定項目 | しきい値 | 対応 |
| --- | --- | --- |
| ECS 安定化 | 更新後 15 分以内に安定しない | 旧タスク定義へ切戻し |
| ALB ヘルス | healthy host が 5 分連続で 2 未満 | 旧タスク定義へ切戻し |
| ログイン | 20 回中 2 回以上失敗 | 原因に応じてアプリまたは設定を切戻し |
| 5xx 率 | 5 分間平均が 1 パーセント以上 | 旧タスク定義へ切戻し |
| データ整合性 | 更新結果の不一致を 1 件以上検知 | 保守画面を維持し、DB 復旧を判断 |

# 切戻し手順

| 手順 | 操作と確認 | コマンドまたは記録 | 完了条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| RB-01 | 保守画面を有効化し、利用部門へ切戻し開始を連絡する | ./ops/maintenance-mode.sh enable | 保守画面表示 |
| RB-02 | アプリケーション障害の場合、旧タスク定義へ戻す | aws ecs update-service --cluster crm-prod-cluster --service crm-app-service --task-definition crm-app:123 | サービス安定 |
| RB-03 | 設定変更が原因の場合のみ、read timeout を 3000 ms へ戻す | aws ssm put-parameter --name /crm/prod/auth/read-timeout-ms --value 3000 --type String --overwrite | 設定反映 |
| RB-04 | サービス安定後に CHK-01 から CHK-05 を再実施する | 確認結果を CHG-20260926-01 に記録 | 全件正常 |
| RB-05 | 通常画面へ戻し、15 分監視後に切戻し完了を連絡する | ./ops/maintenance-mode.sh disable | 監視異常なし |

# 切戻し時の注意

RB-03 は外部認証設定が原因と判断した場合だけ実施します。アプリケーションだけを切り戻す場合は、read timeout 8000 ms を維持します。データ更新後に不整合を検知した場合は、スナップショットを独断で復元せず、影響範囲を確認して別の復旧計画を承認します。

# 証跡と保管先

| 証跡 | 識別子 | 保管内容 |
| --- | --- | --- |
| 変更申請 | CHG-20260926-01 | 承認、実績時刻、作業結果 |
| バックアップ | crm-prod-db-20260926-2150 | Aurora 手動スナップショット |
| 作業ログ | MNT-LOG-20260926 | AWS CLI 出力と作業者記録 |
| 動作確認 | TEST-PROD-20260926 | CHK-01 から CHK-07 の結果 |
| 連絡記録 | MSG-20260926-01 02 | 開始連絡と完了連絡 |
| 監視記録 | CW-20260926-2300 | 復帰後 15 分のダッシュボード画像 |

# 実施結果

| 開始日時 | 2026/09/26 22:00 | 完了日時 | 2026/09/26 23:30 |
| --- | --- | --- | --- |
| サービス停止 | 22:00 から 22:42 | 切戻し | 未実施 |
| 作業結果 | 正常完了 | 未解決事項 | なし |
| 次回確認 | 2026/09/29 定例会 | 関連障害 | INC-2026-001 |

# 確認と承認

| 役割 | 氏名 | 確認日時 | 確認内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業 | 佐藤 花子 | 2026/09/26 23:25 | アプリ更新と動作確認 |
| 作業 | 鈴木 健 | 2026/09/26 23:25 | 設定変更と監視結果 |
| 確認 | 高橋 美咲 | 2026/09/26 23:26 | 業務シナリオ試験 |
| 業務確認 | 伊藤 真由 | 2026/09/26 23:27 | 利用再開 |
| 完了承認 | 山田 太郎 | 2026/09/26 23:30 | 作業結果と証跡 |

# 利用部門への連絡文

| タイミング | 件名 | 本文 |
| --- | --- | --- |
| 開始 | 顧客管理システム メンテナンス開始 | 22 時から計画メンテナンスを開始しました。完了予定は 23 時 30 分です。完了まで新規ログインを控えてください。 |
| 完了 | 顧客管理システム メンテナンス完了 | 23 時 30 分に作業を完了しました。ログインと主要機能は正常です。通常どおり利用できます。 |
| 切戻し | 顧客管理システム 切戻し実施 | 確認中に完了条件を満たさなかったため切戻しを実施しました。利用再開時刻は作業責任者から改めて連絡します。 |