# 顧客管理システム刷新プロジェクト 議事録

定例会議 第6回  記入例

本会議では、結合テストの開始条件とデータ移行リハーサルの日程を確定した。未解決の認証エラーは担当者と期限を定め、次回会議まで継続して確認する。

# 会議情報

| 会議名 | 顧客管理システム刷新プロジェクト 定例会議 第6回 |
| --- | --- |
| 日時 | 2026年9月18日 金曜日 10時00分から11時00分 |
| 開催方法 | オンライン会議 Microsoft Teams |
| 出席者 | 山田 太郎 PM 佐藤 花子 開発 鈴木 健 インフラ 高橋 美咲 QA 伊藤 直樹 業務 |
| 司会 | 山田 太郎 |
| 記録 | 佐藤 花子 |

# 決定内容の要約

結合テストは2026年9月24日に開始する。開始判定は9月22日17時に実施する。

データ移行リハーサルは2026年10月3日に実施する。対象は顧客基本情報と契約情報とする。

認証エラーは9月21日までに原因を特定し、修正可否と影響範囲を共有する。

# 議題

1  開発進捗   2  結合テスト開始条件   3  データ移行   4  課題とリスク

# 議事内容

## 1 開発進捗

画面機能は予定していた18機能の実装を完了した。APIは24本中23本が完了し、残る1本は外部認証サービスとの接続時に発生するタイムアウトを調査中である。

## 2 結合テスト開始条件

単体テスト結果と重要障害の状況を9月22日17時に確認する。重大度Highの未解決障害が0件であり、テストデータの投入が完了していれば、9月24日に結合テストを開始する。

## 3 データ移行

初回リハーサルでは、顧客基本情報約12万件と契約情報約18万件を対象にする。移行時間、エラー件数、照合結果を記録し、本番移行の所要時間を見積もる。

## 4 課題とリスク

外部認証サービスの応答時間が検証環境で不安定である。インフラ担当が接続ログを採取し、開発担当と共同でタイムアウト発生箇所を切り分ける。

# 決定事項

| 番号 | 決定事項 | 責任者 | 実施日 |
| --- | --- | --- | --- |
| D01 | 結合テストを9月24日に開始する | 全員 | 2026年9月24日 |
| D02 | 開始判定会を9月22日17時に開催する | 山田 | 2026年9月22日 |
| D03 | 移行リハーサルの対象を顧客基本情報と契約情報に限定する | 伊藤 | 2026年10月3日 |

# 対応事項

| 番号 | 対応内容 | 担当 | 期限 | 状態 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | 外部認証エラーの原因と影響範囲を整理する | 佐藤 鈴木 | 2026年9月21日 | 対応中 |
| A02 | 結合テスト用データの投入結果を確認する | 高橋 | 2026年9月22日 | 未着手 |
| A03 | 移行リハーサル手順書を更新しレビューを依頼する | 伊藤 | 2026年9月25日 | 未着手 |
| A04 | 開始判定会の資料を作成し参加者へ共有する | 山田 | 2026年9月22日 | 未着手 |

# 継続課題

| 番号 | 課題 | 影響 | 対応方針 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | 外部認証サービスの応答遅延によりAPIがタイムアウトする | 結合テストの一部シナリオが実行できない可能性がある | ログ採取と接続設定の確認を行う | 鈴木 |
| R02 | 移行元データに住所コード未設定のレコードがある | 移行後の検索条件に不整合が生じる可能性がある | 対象件数を集計し補正ルールを業務担当へ確認する | 伊藤 |

# 次回会議

| 日時 | 2026年9月25日 金曜日 10時00分から11時00分 |
| --- | --- |
| 主な議題 | 結合テスト開始結果 認証エラー対応状況 移行リハーサル準備 |
| 確認方法 | 対応事項の状態と成果物のリンクを会議前日までに更新する |

確認  山田 太郎  2026年9月18日