# 顧客管理システム刷新プロジェクト 進捗報告書

2026年9月19日時点

| 項目 | 内容 | 項目 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文書番号 | PRG-2026-038 | 対象期間 | 2026年9月14日から9月18日 |
| 作成者 | 山田 プロジェクトマネージャー | 報告先 | プロジェクト責任者及び関係部門 |
| 版数 | 第1版 | 作成日 | 2026年9月19日 |

結論として、本番移行日は変更しません。全体進捗は計画70パーセントに対して実績68パーセントです。外部認証APIの応答遅延で結合テストの一部を中断しましたが、暫定対策後の再試験は50件すべて成功しました。9月26日の本番メンテナンスに向けて監視設定と切戻し準備を進めます。

# 全体状況

| 管理項目 | 判定 | 計画 | 実績 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 進捗 | 注意 | 70％ | 68％ | 認証API調査のため2ポイント遅延。9月25日までに回復予定 |
| 予算 | 正常 | 55％消化 | 52％消化 | 追加費用は発生しておらず予算内 |
| 品質 | 正常 | 重大未解決0件 | 重大未解決0件 | 未解決は中1件。9月22日に修正予定 |
| 範囲 | 正常 | 承認済み範囲 | 変更1件 | CHG-20260926-01は納期と費用に影響なし |

# 工程別進捗

進捗率は工程ごとの作業量を加味した加重平均です。開発、単体テスト及び結合テストで遅れがあります。

| 工程 | 計画 | 実績 | 差 | 判定 | 補足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要件定義 | 100％ | 100％ | 0 | 完了 | 承認済み |
| 基本設計 | 100％ | 100％ | 0 | 完了 | 承認済み |
| 詳細設計 | 100％ | 100％ | 0 | 完了 | 承認済み |
| 開発 | 95％ | 92％ | -3 | 注意 | 認証設定変更を反映中 |
| 単体テスト | 92％ | 90％ | -2 | 注意 | 修正分の再試験を実施中 |
| 結合テスト | 60％ | 58％ | -2 | 注意 | 認証関連を優先して再開 |
| 本番準備 | 45％ | 48％ | +3 | 正常 | 手順書と周知案を作成済み |

# 対象期間に完了した作業

外部認証APIの応答遅延を調査し、アプリケーションの読取タイムアウトを3秒から8秒へ変更した。

結合テスト環境でログイン確認を50回連続実施し、すべて成功した。

crm-app 1.2.3とECSタスク定義 crm-app:124のステージング配備を確認した。

移行リハーサルで顧客データ10,000件を処理し、不一致32件を特定した。

本番メンテナンス手順書 OPS-MNT-2026-009と変更申請 CHG-20260926-01を作成した。

# テスト実績

| 区分 | 予定件数 | 実施件数 | 合格 | 不合格 | 未実施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 単体テスト | 480 | 468 | 466 | 2 | 12 |
| 結合テスト | 180 | 158 | 154 | 4 | 22 |
| 合計 | 660 | 626 | 620 | 6 | 34 |

不合格6件のうち5件は修正済みです。残る1件は住所更新時の重複チェックで、9月22日に修正します。

# 課題

| ID | 内容 | 影響 | 対応 | 担当 | 期限 | 状態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-001 | 外部認証APIの応答が4秒から6秒まで遅延 | ログイン失敗 | 読取8秒へ変更し、p95と5xx率を監視 | 佐藤・鈴木 | 9月26日 | 対応中 |
| I-002 | 移行データ10,000件中32件で顧客番号が不一致 | 移行対象を確定できない | 業務部門が原票を確認し、変換表を補正 | 伊藤 | 9月23日 | 対応中 |
| I-003 | 住所更新時の重複チェックで1件不合格 | 結合テストを1件保留 | 判定条件を修正し再試験 | 佐藤 | 9月22日 | 対応中 |

# リスク

| ID | リスク | 確率 | 影響 | 予防策 | 担当 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-001 | 本番で認証APIの遅延が再発する | 中 | 高 | 監視を追加し、ログイン失敗時は旧設定へ切り戻す | 鈴木 | 中 |
| R-002 | 業務確認担当者をシステムテスト日に確保できない | 低 | 中 | 9月24日までに代理担当者を登録する | 山田 | 低 |
| R-003 | 本番作業が停止予定の22時50分を超える | 中 | 中 | 22時42分に再開可否を判断し、条件該当時は切り戻す | 山田 | 中 |

# 障害対応状況

INC-2026-001は結合テスト環境で発生し、126回のログイン試行のうち14回が失敗しました。本番利用者と顧客データへの影響はありません。暫定対策後は再発しておらず、恒久対応は9月26日に実施します。

# 管理上の確認事項

9月24日までに認証APIのp95応答時間、5xx率及びログイン失敗件数の警報しきい値を確定する。

9月25日の作業前確認で、切戻し用のECSタスク定義 crm-app:123とSSM設定値3000 msを再確認する。

# 次週の作業計画

| ID | 作業 | 担当 | 期限 | 完了条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM-001 | 本番変更申請の最終承認 | 山田 | 9月22日 | 承認記録が変更申請に登録されている |
| PM-002 | 設定値とタスク定義の事前確認 | 佐藤・鈴木 | 9月24日 | 変更前後の値と切戻し資材を照合済み |
| PM-003 | 試験項目と確認用アカウントの準備 | 高橋 | 9月25日 | ログイン確認20件を実施できる |
| PM-004 | 利用部門への停止案内 | 伊藤 | 9月24日 | 対象部門へ停止時間を通知済み |
| PM-005 | 当日ログと監視記録の保管準備 | 鈴木 | 9月25日 | 保存先と記録様式を確認済み |

# 決定事項

| 決定ID | 決定内容 | 決定日 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| D01 | 9月26日の本番メンテナンスを実施する | 9月19日 | 承認 |
| D02 | サービス停止予定を22時00分から22時50分までとする | 9月19日 | 承認 |
| D03 | メンテナンス手順書に記載した中止条件を当日の判断基準とする | 9月19日 | 承認 |

# 依頼事項

伊藤は移行データの不一致32件について、9月23日までに採用する顧客番号を確定してください。

鈴木は本番監視の警報しきい値と通知先を9月24日までに確定してください。

各担当者は9月25日15時の作業前確認会までに、担当手順と切戻し手順を確認してください。

# 承認

| 区分 | 氏名 | 役割 | 日付 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作成 | 山田 | プロジェクトマネージャー | 2026年9月19日 | 完了 |
| 確認 | 高橋 | 品質保証責任者 | 2026年9月19日 | 完了 |
| 承認 | 加藤 | プロジェクト責任者 | 2026年9月19日 | 承認 |

記入例