# 顧客管理システム刷新プロジェクト 障害報告書

外部認証 API タイムアウト障害   記入例

結論  2026 年 9 月 18 日、結合テスト環境で外部認証 API の応答遅延と当社側の読取タイムアウト設定が重なり、一部のログイン処理が失敗しました。設定を変更して 11 時 28 分に復旧を確認しています。本番環境と顧客データへの影響はありません。現在は監視を継続し、恒久対策を実施中です。

# 基本情報

| 障害 ID | INC-2026-001 | 重要度 | レベル 2 高 |
| --- | --- | --- | --- |
| 発生日時 | 2026/09/18 09:42 | 検知日時 | 2026/09/18 09:45 |
| 復旧日時 | 2026/09/18 11:28 | 報告日 | 2026/09/18 |
| 対象環境 | 結合テスト環境 | 現在の状態 | 復旧済み 監視継続 |
| 報告者 | 佐藤 花子 開発 | 責任者 | 山田 太郎 PM |

# 障害概要

結合テスト中、ログイン画面から送信した認証要求の一部が 3 秒でタイムアウトし、利用者には「認証処理に失敗しました」と表示されました。障害時間帯の認証試行 126 件のうち 14 件が失敗し、対象テストを一時停止しました。

# 影響範囲

| 対象 | 影響 | 判定根拠 |
| --- | --- | --- |
| 本番利用者 | 影響なし | 本番環境へのリリース前であり、本番の認証経路は未変更 |
| 結合テスト | ログイン 14 件失敗 | 09:42 から 10:36 のアプリケーションログで確認 |
| 顧客データ | 消失 破損なし | 認証失敗はデータ更新前に発生し、更新系ログに異常なし |
| セキュリティ | 漏えい 不正アクセスなし | 認証失敗ログとアクセスログを照合し、異常な認証成功なし |
| 工程 | 当日テストを 1 時間 46 分停止 | 復旧確認後に対象シナリオを再開し、全体日程への影響なし |

# 発生から復旧まで

| 時刻 | 事象と対応 | 担当 |
| --- | --- | --- |
| 09:42 | 認証 API で最初の read timeout を記録 | システム |
| 09:45 | QA がログイン失敗を再現し、開発と PM に連絡 | 高橋 |
| 09:52 | アプリケーションログから外部認証 API の応答待ちで失敗していることを特定 | 佐藤 |
| 10:18 | アプリ、ロードバランサ、外部サービスの時刻別ログを照合 | 佐藤 鈴木 |
| 10:42 | 外部サービスの応答が 4 秒から 6 秒に延びた時間帯と、当社の読取タイムアウト 3 秒が一致することを確認 | 佐藤 |
| 11:05 | 読取タイムアウトを 3 秒から 8 秒へ変更し、結合テスト環境へ反映 | 鈴木 |
| 11:28 | 連続 50 回のログイン試験がすべて成功し、復旧と判定 | 高橋 |
| 13:00 | 監視継続中もエラー再発なし。影響確認を完了 | 山田 |

# 原因分析

直接原因  外部認証サービスの応答時間が一時的に 4 秒から 6 秒へ延びた際、認証クライアントの read timeout が 3 秒に設定されていたため、正常応答の到着前に処理を終了しました。

構成上の要因  タイムアウト値は開発時の平均応答時間だけを基準に決めており、ピーク時の応答時間と外部サービスの性能目標を設計条件に反映していませんでした。

検知が遅れた要因  監視は死活とエラー件数のみで、外部 API の p95 応答時間に対する警告を設定していませんでした。結合テストの遅延系シナリオにも 5 秒超の応答を含めていませんでした。

# 原因の切り分け結果

| 確認項目 | 結果 | 評価 |
| --- | --- | --- |
| ネットワーク疎通 | パケット損失なし DNS 解決正常 | 原因外 |
| ロードバランサ | 5xx 増加なし 接続数上限未到達 | 原因外 |
| アプリケーション | 3 秒経過時点で read timeout を記録 | 直接要因 |
| 外部認証サービス | 同時間帯に 4 秒から 6 秒の応答遅延 | 誘発要因 |
| データベース | 接続数と応答時間に異常なし | 原因外 |

# 復旧対応と確認結果

| 対応 | 実施内容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 設定変更 | 認証 API の read timeout を 3 秒から 8 秒へ変更 | 反映済み |
| 接続再確立 | 認証クライアントの接続プールを再生成 | 正常 |
| 機能確認 | ログイン試験を 50 回連続で実施 | 50 件成功 |
| 影響確認 | 更新ログと認証ログを突合し、データ不整合を確認 | 不整合なし |
| 経過監視 | 復旧後 90 分間、応答時間とエラー件数を監視 | 再発なし |

# 恒久対策

| 対策 ID | 対策内容 | 担当 | 期限 | 状態 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM-001 | 外部認証 API の性能目標、タイムアウト、異常時動作を外部インターフェース仕様書へ追記 | 佐藤 | 09/22 | 対応中 |
| PM-002 | 外部 API の p95 応答時間と timeout 件数に監視しきい値を設定 | 鈴木 | 09/23 | 対応中 |
| PM-003 | 2 秒、5 秒、8 秒の遅延を含む結合テストケースを追加 | 高橋 | 09/23 | 未着手 |
| PM-004 | 他の外部 API についてもタイムアウト値と性能条件を横断レビュー | 佐藤 | 09/25 | 未着手 |
| PM-005 | 本番移行判定で監視設定と遅延試験結果を必須確認項目に追加 | 山田 | 09/25 | 未着手 |

# 再発防止の完了条件

外部認証 API の p95 応答時間が 5 秒以内であることを 1 時間の負荷試験で確認する

8 秒遅延時に利用者向けエラーを表示し、処理が安全に終了することを確認する

タイムアウト発生数が 5 分間に 3 件以上となった場合、開発とインフラへ通知されることを確認する

PM-001 から PM-005 の完了証跡を 9 月 25 日の本番移行判定会議で確認する

# 関連記録

| 記録 | 識別子 | 保管内容 |
| --- | --- | --- |
| 障害ログ | LOG-AUTH-20260918 | アプリケーションとロードバランサの 09:30 から 11:40 のログ |
| 設定変更 | CHG-20260918-02 | read timeout 変更の申請、差分、反映記録 |
| 復旧試験 | TEST-AUTH-20260918 | 連続 50 回のログイン試験結果 |
| タスク管理 | A-001 A-008 | 原因分析、ログ収集、恒久対策の進捗 |
| リスク管理 | R-001 | 外部認証サービスの応答遅延リスク |

# 確認と承認

| 役割 | 氏名 | 確認日 | 確認内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作成 | 佐藤 花子 | 2026/09/18 | 原因、対応、証跡を確認 |
| 技術確認 | 鈴木 健 | 2026/09/18 | 設定変更と監視状態を確認 |
| 品質確認 | 高橋 美咲 | 2026/09/18 | 復旧試験と影響範囲を確認 |
| 承認 | 山田 太郎 | 2026/09/18 | 復旧判定と恒久対策を承認 |